DE LA STRATEGIE A LA TACHE

+ MATRICE CONSOLIDEE

Je te propose une déclinaison directement exploitable comme architecture de gouvernance de l’agence virtuelle. Je conserve les cinq objectifs stratégiques retenus et, pour chacun, je distingue clairement les programmes, les processus récurrents et les tâches exécutables.

1. Règle de construction

Avant la déclinaison, il faut fixer précisément le rôle de chaque niveau :

OBJECTIF STRATÉGIQUE

= résultat durable à atteindre

PROGRAMME

= ensemble coordonné de chantiers permettant d’atteindre l’objectif

PROCESSUS

= enchaînement récurrent et gouverné d’activités

BLOC DE TÂCHES

= regroupement opérationnel cohérent à l’intérieur d’un processus

TÂCHE

= action élémentaire attribuable, vérifiable et clôturable

La cascade complète devient donc :

OBJECTIF ULTIME

↓

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

↓

PROGRAMMES

↓

PROCESSUS

↓

BLOCS DE TÂCHES

↓

TÂCHES INDIVIDUELLES

↓

LIVRABLES ET INDICATEURS

``

Objectif ultime retenu

Permettre à toute organisation de transformer sa connaissance en actions fiables, traçables et génératrices de valeur.

OS1. Structurer la connaissance

Résultat stratégique recherché

Toute connaissance utile est collectée, qualifiée, classifiée, nivelée, harmonisée et rendue accessible dans une structure compréhensible et réutilisable.

Programme 1.1 : Collecte et intégration de la connaissance

Processus 1.1.1 : Identification des sources

Bloc de tâches : cartographie des sources

- Recenser les fichiers, bases, outils, référentiels et flux disponibles.

- Identifier les propriétaires de chaque source.

- Décrire la nature des informations contenues.

- Identifier les formats utilisés.

- Évaluer le niveau d’accessibilité.

- Repérer les sources redondantes ou obsolètes.

- Enregistrer chaque source dans un registre.

Livrable : registre des sources.

Processus 1.1.2 : Qualification des entrées

Bloc de tâches : contrôle d’admissibilité

- Vérifier l’origine de l’information.

- Identifier son auteur ou son système producteur.

- Vérifier la date et la version.

- Déterminer son niveau de sensibilité.

- Contrôler la présence des métadonnées obligatoires.

- Accepter, rejeter ou mettre en quarantaine l’information.

- Documenter le motif de la décision.

Livrable : fiche d’admission ou de rejet.

Processus 1.1.3 : Intégration

Bloc de tâches : préparation

- Convertir le contenu dans un format exploitable.

- Nettoyer les caractères, champs ou structures inutiles.

- Extraire les métadonnées.

- Associer un identifiant unique.

- Conserver le lien avec la source originale.

Bloc de tâches : chargement

- Charger l’information dans l’environnement cible.

- Vérifier que le chargement est complet.

- Contrôler l’absence de perte ou d’altération.

- Journaliser l’opération.

- Déclencher la classification.

Livrable : objet intégré et enregistré.

Programme 1.2 : Classification et nivèlement

Processus 1.2.1 : Classification

Bloc de tâches : catégorisation

- Identifier la nature de l’objet.

- Affecter une catégorie principale.

- Affecter, si nécessaire, des sous-catégories.

- Attribuer des mots-clés.

- Relier l’objet à son domaine métier.

- Justifier la classification.

- Soumettre les cas ambigus à validation.

Livrable : objet classifié.

Processus 1.2.2 : Nivèlement

Le nivèlement détermine la place de l’objet dans la structure, son degré de maturité, de criticité, de complexité ou d’autorité.

Bloc de tâches : évaluation du niveau

- Appliquer les critères de nivèlement.

- Évaluer la maturité de l’objet.

- Évaluer sa criticité.

- Déterminer son niveau d’autorité.

- Déterminer son niveau de confidentialité.

- Attribuer le niveau correspondant.

- Faire valider les niveaux sensibles.

Livrable : fiche de niveau.

Processus 1.2.3 : Gestion du référentiel de classification

- Créer une nouvelle catégorie.

- Vérifier qu’elle ne fait pas doublon.

- Définir ses critères d’entrée et de sortie.

- Définir ses liens avec les autres catégories.

- Faire approuver la modification.

- Publier la nouvelle version du référentiel.

- Informer les agents concernés.

Livrable : référentiel de classification versionné.

Programme 1.3 : Harmonisation et accessibilité

Processus 1.3.1 : Détection des doublons et contradictions

- Comparer les objets portant sur un même sujet.

- Détecter les doublons exacts et approximatifs.

- Repérer les versions concurrentes.

- Identifier les contradictions.

- Déterminer la source faisant autorité.

- Fusionner, archiver ou signaler les objets concernés.

- Conserver la trace de l’arbitrage.

Processus 1.3.2 : Normalisation

- Harmoniser les noms.

- Harmoniser les formats.

- Uniformiser les unités de mesure.

- Normaliser les statuts.

- Appliquer les conventions de datation.

- Vérifier les liens entre objets.

- Mettre à jour le dictionnaire de données.

Processus 1.3.3 : Mise à disposition

- Indexer la connaissance.

- Vérifier les droits d’accès.

- Publier la version validée.

- Tester la recherche.

- Tester la compréhension par un utilisateur ou un agent.

- Suivre les consultations et usages.

- Retirer les contenus devenus obsolètes.

Indicateurs possibles de l’OS1

- Taux de sources cartographiées.

- Taux d’objets correctement classifiés.

- Taux d’objets disposant des métadonnées obligatoires.

- Taux de doublons non résolus.

- Délai moyen entre collecte et mise à disposition.

- Taux de recherches aboutissant à un résultat exploitable.

OS2. Garantir la fiabilité

Résultat stratégique recherché

Les connaissances, décisions et productions utilisées par l’agence atteignent un niveau de qualité défini et contrôlé.

Programme 2.1 : Gestion de la qualité

Processus 2.1.1 : Définition des critères de qualité

- Définir ce qu’est une information exacte.

- Définir les exigences de complétude.

- Fixer les seuils d’actualité.

- Définir les exigences de cohérence.

- Déterminer les contrôles obligatoires.

- Définir les critères d’acceptation et de rejet.

- Publier le référentiel qualité.

Processus 2.1.2 : Contrôle des entrées

- Vérifier la complétude.

- Contrôler les formats.

- Contrôler les valeurs autorisées.

- Vérifier la cohérence avec les référentiels.

- Comparer avec la source originale.

- Attribuer un score ou statut qualité.

- Bloquer les entrées non conformes.

Processus 2.1.3 : Contrôle des sorties

- Vérifier que la demande a été comprise.

- Contrôler la conformité du résultat.

- Vérifier les sources utilisées.

- Vérifier les calculs.

- Contrôler la cohérence entre résultat et objectif.

- Faire intervenir une validation humaine lorsque le niveau de risque l’exige.

- Autoriser ou refuser la diffusion.

Programme 2.2 : Gestion des anomalies

Processus 2.2.1 : Détection

- Exécuter les contrôles automatiques.

- Collecter les signalements utilisateurs.

- Identifier les écarts.

- Créer une fiche d’anomalie.

- Associer l’anomalie à l’objet, au processus ou à l’agent concerné.

- Évaluer sa gravité.

- Déterminer si une suspension immédiate est nécessaire.

Processus 2.2.2 : Traitement

- Rechercher la cause racine.

- Identifier les éléments affectés.

- Définir l’action corrective.

- Affecter un responsable.

- Corriger l’anomalie.

- Tester la correction.

- Clôturer après vérification.

Processus 2.2.3 : Prévention

- Analyser les anomalies récurrentes.

- Déterminer les causes communes.

- Modifier les règles de contrôle.

- Mettre à jour le processus.

- Ajouter un contrôle préventif.

- Informer les agents concernés.

- Vérifier l’efficacité de la prévention.

Programme 2.3 : Validation et homologation des agents

Processus 2.3.1 : Validation initiale

- Définir la mission de l’agent.

- Vérifier son périmètre d’action.

- Vérifier ses entrées et sorties.

- Tester des cas normaux.

- Tester des cas limites.

- Tester les situations d’erreur.

- Vérifier le respect des politiques.

- Décider de l’autorisation de mise en service.

Processus 2.3.2 : Surveillance en exploitation

- Contrôler les résultats produits.

- Comparer les performances aux seuils attendus.

- Détecter les dérives.

- Examiner les erreurs.

- Suspendre l’agent si un seuil critique est franchi.

- Corriger ou reconfigurer l’agent.

- Réaliser une nouvelle validation.

Indicateurs possibles de l’OS2

- Taux de conformité des entrées.

- Taux de conformité des sorties.

- Taux d’erreur par agent ou processus.

- Délai moyen de correction.

- Taux de récurrence des anomalies.

- Proportion de contrôles automatisés.

- Taux d’agents validés avant mise en production.

OS3. Assurer la traçabilité

Résultat stratégique recherché

Toute information, transformation, décision et action importante peut être reconstruite, expliquée et auditée.

Programme 3.1 : Traçabilité des objets et des données

Processus 3.1.1 : Identification

- Attribuer un identifiant unique à chaque objet.

- Enregistrer sa source.

- Enregistrer sa date de création.

- Identifier son propriétaire.

- Enregistrer son statut.

- Associer sa version.

- Relier l’objet aux éléments dont il dépend.

Processus 3.1.2 : Gestion des versions

- Créer une nouvelle version lors d’une modification.

- Identifier l’auteur de la modification.

- Horodater la modification.

- Décrire la différence entre les versions.

- Conserver la version antérieure.

- Identifier la version active.

- Permettre la restauration d’une version validée.

Programme 3.2 : Traçabilité des décisions et actions

Processus 3.2.1 : Journalisation

- Enregistrer l’action réalisée.

- Identifier l’agent ou la personne à l’origine de l’action.

- Enregistrer les données utilisées.

- Enregistrer la règle appliquée.

- Enregistrer le résultat.

- Horodater l’opération.

- Conserver le statut de réussite ou d’échec.

Processus 3.2.2 : Justification des décisions

- Enregistrer l’objectif de la décision.

- Identifier les options examinées.

- Enregistrer les critères d’arbitrage.

- Identifier la règle de gouvernance appliquée.

- Documenter la décision retenue.

- Identifier le valideur éventuel.

- Relier la décision aux actions déclenchées.

Programme 3.3 : Auditabilité

Processus 3.3.1 : Préparation des preuves

- Définir les preuves obligatoires.

- Associer les preuves aux opérations concernées.

- Vérifier leur intégrité.

- Contrôler leur accessibilité.

- Vérifier leur durée de conservation.

- Identifier les preuves manquantes.

- Déclencher leur régularisation.

Processus 3.3.2 : Réalisation d’un audit

- Définir le périmètre.

- Sélectionner un échantillon.

- Collecter les journaux et preuves.

- Reconstituer les opérations.

- Comparer les opérations aux règles applicables.

- Identifier les écarts.

- Produire le rapport d’audit.

- Affecter les actions correctives.

- Vérifier leur clôture.

Indicateurs possibles de l’OS3

- Taux d’objets disposant d’un identifiant unique.

- Taux d’opérations journalisées.

- Taux de décisions accompagnées d’une justification.

- Taux de preuves disponibles.

- Délai moyen de reconstitution d’une action.

- Nombre d’écarts d’audit ouverts et clôturés.

OS4. Industrialiser l’exécution

Résultat stratégique recherché

Les connaissances validées sont transformées en décisions, plans et tâches exécutables de manière répétable, maîtrisée et scalable.

Programme 4.1 : Modélisation des processus

Processus 4.1.1 : Conception

- Définir l’objectif du processus.

- Identifier son déclencheur.

- Définir les entrées.

- Décrire les étapes.

- Définir les décisions intermédiaires.

- Définir les sorties.

- Identifier les rôles.

- Déterminer les contrôles.

- Définir les conditions de fin.

Processus 4.1.2 : Standardisation

- Transformer le processus en modèle réutilisable.

- Normaliser les statuts.

- Définir les blocs de tâches.

- Créer les modèles de tâches.

- Définir les dépendances.

- Définir les règles d’escalade.

- Publier la version validée.

Programme 4.2 : Orchestration des agents

Processus 4.2.1 : Attribution des missions

- Analyser la demande.

- La relier à un objectif.

- Identifier le processus adapté.

- Sélectionner l’agent compétent.

- Lui transmettre les données nécessaires.

- Définir le résultat attendu.

- Définir les limites d’autonomie.

- Définir les contrôles requis.

Processus 4.2.2 : Coordination multi-agents

- Décomposer la mission.

- Affecter chaque sous-mission.

- Définir l’ordre d’exécution.

- Gérer les dépendances.

- Contrôler les transmissions entre agents.

- Détecter les conflits.

- Arbitrer les résultats divergents.

- Consolider la production finale.

Processus 4.2.3 : Gestion des exceptions

- Détecter l’impossibilité de poursuivre.

- Identifier la nature de l’exception.

- Vérifier si une règle de secours existe.

- Réaffecter la tâche si nécessaire.

- Demander une intervention humaine.

- Enregistrer l’arbitrage.

- Reprendre ou arrêter le processus.

- Capitaliser le cas rencontré.

Programme 4.3 : Planification et exécution des tâches

Processus 4.3.1 : Transformation d’une décision en plan d’action

- Décomposer la décision en résultats attendus.

- Créer les blocs de tâches.

- Décomposer chaque bloc en tâches individuelles.

- Définir les dépendances.

- Affecter les responsables.

- Définir les priorités.

- Fixer les échéances.

- Affecter les ressources.

- Définir les critères de clôture.

Processus 4.3.2 : Exécution

Pour chaque tâche, le système doit pouvoir renseigner :

Identifiant de la tâche

Objectif servi

Programme et processus de rattachement

Description de l’action

Responsable ou agent

Entrées requises

Résultat attendu

Échéance

Niveau de priorité

Contrôle obligatoire

Preuve de réalisation

Statut

Tâches types :

- Prendre en charge la tâche.

- Vérifier les prérequis.

- Exécuter l’action.

- Produire le livrable.

- Joindre la preuve.

- Soumettre le résultat au contrôle.

- Corriger en cas de rejet.

- Clôturer la tâche.

Processus 4.3.3 : Supervision

- Suivre les tâches en attente.

- Détecter les blocages.

- Identifier les retards.

- Réaffecter les tâches si nécessaire.

- Déclencher les escalades.

- Contrôler la charge.

- Consolider l’avancement.

- Mettre à jour le planning.

Indicateurs possibles de l’OS4

- Délai moyen de traitement.

- Taux de tâches terminées dans les délais.

- Taux d’automatisation.

- Taux de processus exécutés sans interruption.

- Nombre d’exceptions nécessitant une intervention humaine.

- Taux de réutilisation des modèles de processus.

- Volume d’actions traitées par période.

OS5. Créer durablement de la valeur

Résultat stratégique recherché

Les activités de l’agence produisent des bénéfices démontrables pour l’organisation et ses utilisateurs, sans dégrader la qualité, la conformité ou la soutenabilité du système.

Programme 5.1 : Mesure de la valeur

Processus 5.1.1 : Définition de la valeur attendue

- Identifier le bénéficiaire.

- Décrire le problème initial.

- Mesurer la situation de départ.

- Définir le résultat attendu.

- Choisir les indicateurs.

- Définir la méthode de calcul.

- Fixer une valeur cible.

- Déterminer la fréquence de mesure.

Processus 5.1.2 : Mesure des résultats

- Collecter les données avant et après intervention.

- Calculer le temps économisé.

- Calculer les coûts évités ou réduits.

- Mesurer les erreurs évitées.

- Mesurer les revenus éventuellement générés.

- Mesurer la qualité perçue.

- Comparer les résultats à la cible.

- Documenter les limites de la mesure.

Processus 5.1.3 : Arbitrage de la valeur

- Comparer les résultats des programmes.

- Identifier les activités à forte valeur.

- Identifier les activités à faible valeur.

- Examiner les coûts de fonctionnement.

- Examiner les risques générés.

- Renforcer, modifier, suspendre ou arrêter les activités.

- Réaffecter les ressources.

Programme 5.2 : Adoption et expérience utilisateur

Processus 5.2.1 : Onboarding

- Identifier les profils utilisateurs.

- Définir leurs cas d’usage.

- Paramétrer leurs accès.

- Présenter le fonctionnement de l’agence.

- Expliquer les limites d’utilisation.

- Former à la formulation des demandes.

- Réaliser un premier cas accompagné.

- Vérifier l’autonomie acquise.

Processus 5.2.2 : Recueil des retours

- Collecter les demandes d’amélioration.

- Enregistrer les difficultés.

- Classer les retours.

- Mesurer leur fréquence.

- Évaluer leur impact.

- Prioriser les évolutions.

- Informer l’utilisateur du traitement.

- Vérifier l’amélioration obtenue.

Processus 5.2.3 : Suivi de l’usage

- Mesurer l’utilisation réelle.

- Identifier les fonctionnalités adoptées.

- Repérer les abandons.

- Identifier les contournements.

- Analyser les causes de non-utilisation.

- Adapter les parcours.

- Mesurer de nouveau l’adoption.

Programme 5.3 : Industrialisation commerciale

Ce programme reconnecte ton objectif stratégique à ton ambition de commercialiser l’agence comme un produit fini et bien conçu.

Processus 5.3.1 : Définition de l’offre

- Identifier les besoins clients ciblés.

- Définir les cas d’usage couverts.

- Décrire la proposition de valeur.

- Définir les fonctionnalités incluses.

- Définir les exclusions.

- Structurer les niveaux d’offre.

- Définir les conditions de service.

- Documenter les bénéfices attendus.

Processus 5.3.2 : Productisation

- Standardiser les composants.

- Séparer le socle commun des personnalisations.

- Créer les modèles de déploiement.

- Définir les prérequis techniques et organisationnels.

- Formaliser le parcours d’installation.

- Créer la documentation.

- Définir le support.

- Tester la reproductibilité du déploiement.

Processus 5.3.3 : Validation marché

- Sélectionner un cas pilote.

- Définir les critères de réussite.

- Déployer l’agence.

- Mesurer les résultats.

- Recueillir le retour du client.

- Identifier les adaptations spécifiques.

- Vérifier que le modèle reste réutilisable.

- Décider du passage à une diffusion plus large.

Processus 5.3.4 : Déploiement client

- Qualifier le besoin.

- Vérifier l’adéquation de l’offre.

- Définir le périmètre.

- Configurer l’agence.

- Intégrer les sources autorisées.

- Former les utilisateurs.

- Tester le fonctionnement.

- Valider la mise en service.

- Mesurer la valeur délivrée.

Indicateurs possibles de l’OS5

- Valeur créée par cas d’usage.

- Temps économisé.

- Coûts évités ou réduits.

- Taux d’adoption.

- Satisfaction utilisateur.

- Taux de réutilisation des composants.

- Délai de déploiement d’une nouvelle agence.

- Écart entre valeur attendue et valeur réellement démontrée.

- Rentabilité par offre ou cas d’usage.

Programme transversal : Gouvernance et amélioration continue

Je recommande de ne pas en faire simplement un sixième objectif indépendant. La gouvernance doit traverser les cinq objectifs.

Processus A : Gestion du portefeuille

- Recenser les programmes.

- Identifier leurs objectifs de rattachement.

- Évaluer leur contribution attendue.

- Prioriser les programmes.

- Affecter les ressources.

- Examiner les dépendances.

- Suspendre les programmes sans contribution démontrable.

Processus B : Revue stratégique

- Mesurer les indicateurs.

- Comparer les résultats aux objectifs.

- Analyser les écarts.

- Vérifier la cohérence avec la philosophie.

- Vérifier le respect de la politique.

- Décider des actions correctives.

- Ajuster les programmes.

- Conserver la justification des arbitrages.

Processus C : Gestion du changement

- Enregistrer une demande d’évolution.

- Identifier les objets et processus affectés.

- Évaluer la valeur attendue.

- Évaluer les risques.

- Faire approuver le changement.

- Tester la modification.

- Déployer la nouvelle version.

- Vérifier son efficacité.

Processus D : Capitalisation

- Collecter les retours d’expérience.

- Identifier les enseignements réutilisables.

- Mettre à jour les référentiels.

- Mettre à jour les processus.

- Mettre à jour les agents.

- Informer les utilisateurs concernés.

- Vérifier que l’apprentissage est effectivement appliqué.

Matrice de traçabilité d’une tâche

Pour assurer la cohérence globale, aucune tâche ne devrait être créée sans les rattachements suivants :

Tâche : T-00157

↓

Bloc de tâches : BT-024

↓

Processus : PR-4.3.1

↓

Programme : PG-4.3

↓

Objectif stratégique : OS4

↓

Objectif ultime : OU-01

↓

Principe de politique : POL-03

↓

Principe philosophique : PHI-02

Chaque tâche doit donc répondre à neuf questions :

- Pourquoi cette tâche existe-t-elle ?

- À quel processus appartient-elle ?

- Quel programme fait-elle progresser ?

- Quel objectif stratégique sert-elle ?

- Quelle contribution apporte-t-elle à l’objectif ultime ?

- Quelle politique doit-elle respecter ?

- Quel résultat concret doit-elle produire ?

- Quelle preuve permettra de la clôturer ?

- Quel indicateur sera affecté par sa réalisation ?

Si une tâche ne peut pas répondre à ces questions, elle doit être :

- mieux définie ;

- rattachée correctement ;

- regroupée avec une autre tâche ;

- ou supprimée.

Architecture finale consolidée

OBJECTIF ULTIME

Transformer la connaissance en actions fiables,

traçables et génératrices de valeur

│

├── OS1 STRUCTURER LA CONNAISSANCE

│ ├── Collecte et intégration

│ ├── Classification et nivèlement

│ └── Harmonisation et accessibilité

│

├── OS2 GARANTIR LA FIABILITÉ

│ ├── Gestion de la qualité

│ ├── Gestion des anomalies

│ └── Validation des agents

│

├── OS3 ASSURER LA TRAÇABILITÉ

│ ├── Traçabilité des objets

│ ├── Traçabilité des décisions

│ └── Auditabilité

│

├── OS4 INDUSTRIALISER L’EXÉCUTION

│ ├── Modélisation des processus

│ ├── Orchestration des agents

│ └── Planification et exécution

│

└── OS5 CRÉER DURABLEMENT DE LA VALEUR

├── Mesure de la valeur

├── Adoption utilisateur

└── Industrialisation commerciale

GOUVERNANCE TRANSVERSALE

├── Gestion du portefeuille

├── Revue stratégique

├── Gestion du changement

└── Capitalisation et amélioration continue

Point d’attention essentiel

La séquence classification → nivèlement → harmonisation → contrôle → audit → analyse → rapport → tâches que tu avais construite reste pertinente, mais elle ne doit pas être considérée comme une unique chaîne linéaire.

Elle se répartit en réalité entre plusieurs objectifs :

CLASSIFICATION

NIVÈLEMENT

HARMONISATION

→ OS1 Structurer

CONTRÔLE

→ OS2 Fiabiliser

AUDIT

→ OS3 Tracer

ANALYSE

RAPPORT

→ Gouvernance et pilotage

PROGRAMMATION

TÂCHES

EXÉCUTION

→ OS4 Industrialiser

MESURE DES RÉSULTATS

VALORISATION

COMMERCIALISATION

→ OS5 Créer de la valeur

Cette répartition évite de mélanger la transformation de la connaissance, la vérification de sa qualité, la preuve, l’exécution et la création de valeur. Elle conserve ta logique initiale, tout en la transformant en un modèle beaucoup plus gouvernable et commercialisable.

MATRICE CONSOLIDEE

Voici une matrice consolidée Objectifs stratégiques → Programmes → Processus → Tâches, construite pour servir de référentiel central à ton agence virtuelle. Elle conserve la logique que nous avons élaborée tout en rendant chaque niveau traçable jusqu’à l’exécution individuelle.

1. Architecture de référence

Objectif ultime

Permettre à toute organisation de transformer sa connaissance en actions fiables, traçables et génératrices de valeur.

Logique de cascade

OBJECTIF ULTIME

↓

OBJECTIF STRATÉGIQUE

↓

PROGRAMME

↓

PROCESSUS

↓

BLOC DE TÂCHES

↓

TÂCHE INDIVIDUELLE

↓

LIVRABLE / PREUVE

↓

INDICATEUR

2. Matrice synthétique

| ID | Objectif stratégique | Programme | Processus | Principales tâches | Livrable / preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS1-P1-PR1 | Structurer la connaissance | Collecte et intégration | Cartographier les sources | Recenser les sources, identifier les propriétaires, décrire les contenus, formats et accès | Registre des sources |
| OS1-P1-PR2 | Structurer la connaissance | Collecte et intégration | Qualifier les entrées | Vérifier origine, auteur, date, version, sensibilité et métadonnées | Fiche d’admission |
| OS1-P1-PR3 | Structurer la connaissance | Collecte et intégration | Intégrer les contenus | Convertir, nettoyer, extraire les métadonnées, identifier et charger | Objet intégré |
| OS1-P2-PR1 | Structurer la connaissance | Classification et nivèlement | Classifier les objets | Catégoriser, sous-catégoriser, indexer, documenter et valider | Objet classifié |
| OS1-P2-PR2 | Structurer la connaissance | Classification et nivèlement | Niveler les objets | Évaluer maturité, criticité, autorité, confidentialité et priorité | Fiche de niveau |
| OS1-P2-PR3 | Structurer la connaissance | Classification et nivèlement | Administrer le référentiel | Créer, modifier, approuver et publier les catégories et niveaux | Référentiel versionné |
| OS1-P3-PR1 | Structurer la connaissance | Harmonisation | Détecter les doublons | Comparer, rapprocher, identifier les contradictions et arbitrer | Registre des doublons |
| OS1-P3-PR2 | Structurer la connaissance | Harmonisation | Normaliser | Harmoniser les noms, formats, unités, statuts et règles de description | Données normalisées |
| OS1-P3-PR3 | Structurer la connaissance | Harmonisation | Publier la connaissance | Indexer, gérer les accès, publier, tester et maintenir | Contenu accessible |
| OS2-P1-PR1 | Garantir la fiabilité | Management de la qualité | Définir les exigences | Définir exactitude, complétude, actualité, cohérence et seuils | Référentiel qualité |
| OS2-P1-PR2 | Garantir la fiabilité | Management de la qualité | Contrôler les entrées | Tester formats, valeurs, cohérence, provenance et complétude | Rapport de contrôle |
| OS2-P1-PR3 | Garantir la fiabilité | Management de la qualité | Contrôler les sorties | Vérifier résultat, sources, calculs, conformité et utilisabilité | Sortie validée |
| OS2-P2-PR1 | Garantir la fiabilité | Gestion des anomalies | Détecter les anomalies | Exécuter les contrôles, enregistrer, qualifier et prioriser les écarts | Fiche d’anomalie |
| OS2-P2-PR2 | Garantir la fiabilité | Gestion des anomalies | Corriger les anomalies | Rechercher la cause racine, corriger, tester et clôturer | Correction validée |
| OS2-P2-PR3 | Garantir la fiabilité | Gestion des anomalies | Prévenir la récurrence | Analyser les récurrences, renforcer les contrôles et actualiser les règles | Action préventive |
| OS2-P3-PR1 | Garantir la fiabilité | Homologation des agents | Valider un agent | Tester mission, périmètre, entrées, sorties, risques et conformité | Certificat d’homologation |
| OS2-P3-PR2 | Garantir la fiabilité | Homologation des agents | Surveiller un agent | Mesurer les résultats, détecter les dérives, suspendre et corriger | Rapport de surveillance |
| OS3-P1-PR1 | Assurer la traçabilité | Traçabilité des objets | Identifier les objets | Attribuer un identifiant, enregistrer source, propriétaire, statut et version | Fiche d’identité |
| OS3-P1-PR2 | Assurer la traçabilité | Traçabilité des objets | Gérer les versions | Créer, comparer, historiser, restaurer et publier les versions | Historique des versions |
| OS3-P2-PR1 | Assurer la traçabilité | Traçabilité des actions | Journaliser les opérations | Enregistrer auteur, action, données, règle, date et résultat | Journal d’activité |
| OS3-P2-PR2 | Assurer la traçabilité | Traçabilité des décisions | Justifier les décisions | Enregistrer options, critères, arbitrage, validation et conséquences | Fiche de décision |
| OS3-P3-PR1 | Assurer la traçabilité | Auditabilité | Préparer les preuves | Définir, collecter, contrôler et conserver les preuves | Dossier de preuves |
| OS3-P3-PR2 | Assurer la traçabilité | Auditabilité | Réaliser un audit | Définir le périmètre, tester, relever les écarts et recommander | Rapport d’audit |
| OS3-P3-PR3 | Assurer la traçabilité | Auditabilité | Suivre les écarts | Affecter, corriger, vérifier et clôturer les actions | Plan d’actions d’audit |
| OS4-P1-PR1 | Industrialiser l’exécution | Modélisation des processus | Concevoir un processus | Définir objectif, déclencheur, entrées, étapes, contrôles et sorties | Fiche processus |
| OS4-P1-PR2 | Industrialiser l’exécution | Modélisation des processus | Standardiser un processus | Créer modèles, statuts, blocs de tâches, règles et dépendances | Modèle réutilisable |
| OS4-P2-PR1 | Industrialiser l’exécution | Orchestration des agents | Attribuer une mission | Analyser la demande, sélectionner l’agent et définir le résultat | Ordre de mission |
| OS4-P2-PR2 | Industrialiser l’exécution | Orchestration des agents | Coordonner les agents | Décomposer, affecter, séquencer, contrôler et consolider | Résultat consolidé |
| OS4-P2-PR3 | Industrialiser l’exécution | Orchestration des agents | Gérer les exceptions | Détecter, escalader, arbitrer, reprendre ou arrêter | Fiche d’exception |
| OS4-P3-PR1 | Industrialiser l’exécution | Planification | Construire le plan d’action | Créer les blocs, tâches, dépendances, priorités et échéances | Plan d’action |
| OS4-P3-PR2 | Industrialiser l’exécution | Exécution | Exécuter les tâches | Vérifier les prérequis, agir, documenter, contrôler et clôturer | Livrable de tâche |
| OS4-P3-PR3 | Industrialiser l’exécution | Supervision | Piloter l’activité | Suivre avancement, charges, délais, blocages et escalades | Tableau de pilotage |
| OS5-P1-PR1 | Créer durablement de la valeur | Mesure de la valeur | Définir la valeur attendue | Identifier bénéficiaire, situation initiale, cible et méthode de mesure | Fiche de valeur |
| OS5-P1-PR2 | Créer durablement de la valeur | Mesure de la valeur | Mesurer les résultats | Mesurer les gains, coûts, revenus, délais, erreurs et satisfaction | Bilan de valeur |
| OS5-P1-PR3 | Créer durablement de la valeur | Arbitrage | Prioriser les activités | Comparer valeur, coût et risque, puis renforcer, modifier ou arrêter | Décision d’arbitrage |
| OS5-P2-PR1 | Créer durablement de la valeur | Adoption | Intégrer les utilisateurs | Qualifier les profils, paramétrer, former, tester et accompagner | Parcours d’intégration |
| OS5-P2-PR2 | Créer durablement de la valeur | Adoption | Suivre les usages | Mesurer adoption, abandons, difficultés et satisfaction | Rapport d’adoption |
| OS5-P2-PR3 | Créer durablement de la valeur | Adoption | Traiter les retours | Collecter, qualifier, prioriser et mettre en œuvre les améliorations | Registre des retours |
| OS5-P3-PR1 | Créer durablement de la valeur | Commercialisation | Définir l’offre | Formaliser besoins, proposition de valeur, fonctionnalités et niveaux d’offre | Catalogue d’offres |
| OS5-P3-PR2 | Créer durablement de la valeur | Commercialisation | Productiser l’agence | Standardiser le socle, les configurations, le déploiement et le support | Produit reproductible |
| OS5-P3-PR3 | Créer durablement de la valeur | Commercialisation | Valider le marché | Lancer un pilote, mesurer, recueillir les retours et ajuster | Bilan de pilote |
| OS5-P3-PR4 | Créer durablement de la valeur | Commercialisation | Déployer chez un client | Qualifier, configurer, connecter, tester, former et mettre en service | Agence opérationnelle |

3. Matrice détaillée par objectif stratégique

OS1 : structurer la connaissance

Finalité

Transformer des informations dispersées

en connaissances organisées, accessibles

et réutilisables.

| Programme | Processus | Bloc de tâches | Tâches individuelles | Indicateur principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Collecte et intégration | Cartographie | Recensement | Identifier la source, créer sa fiche, désigner son propriétaire, relever son format | % de sources cartographiées |
| P1 Collecte et intégration | Qualification | Contrôle d’admission | Vérifier origine, date, version, sensibilité et métadonnées | % d’entrées admissibles |
| P1 Collecte et intégration | Intégration | Préparation | Convertir, nettoyer, extraire, identifier et relier à la source | Délai d’intégration |
| P1 Collecte et intégration | Intégration | Chargement | Charger, contrôler l’intégrité, journaliser et transmettre | Taux d’intégrations réussies |
| P2 Classification | Classification | Catégorisation | Affecter catégorie, sous-catégorie, domaine et mots-clés | % d’objets classifiés |
| P2 Classification | Nivèlement | Évaluation | Évaluer maturité, criticité, autorité et confidentialité | % d’objets nivelés |
| P2 Classification | Référentiel | Administration | Créer, modifier, valider, versionner et publier une règle | Nombre de règles ambiguës |
| P3 Harmonisation | Rapprochement | Doublons | Détecter, comparer, arbitrer, fusionner ou archiver | Taux de doublons |
| P3 Harmonisation | Normalisation | Mise au standard | Uniformiser les noms, formats, statuts, unités et dates | Taux de conformité au standard |
| P3 Harmonisation | Publication | Mise à disposition | Indexer, attribuer les droits, publier et tester la recherche | Taux de recherche aboutie |

OS2 : garantir la fiabilité

Finalité

Faire en sorte que les informations

et résultats puissent être utilisés

avec un niveau de confiance maîtrisé.

`

| Programme | Processus | Bloc de tâches | Tâches individuelles | Indicateur principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Qualité | Référentiel qualité | Définition | Définir critères, seuils, contrôles et règles d’acceptation | Couverture du référentiel |
| P1 Qualité | Contrôle des entrées | Vérification | Tester complétude, formats, valeurs, provenance et cohérence | Taux de conformité des entrées |
| P1 Qualité | Contrôle des sorties | Validation | Vérifier résultat, sources, calculs, règles et utilisabilité | Taux de conformité des sorties |
| P2 Anomalies | Détection | Signalement | Détecter, enregistrer, rattacher, qualifier et prioriser | Nombre d’anomalies détectées |
| P2 Anomalies | Correction | Traitement | Analyser la cause, corriger, tester, faire valider et clôturer | Délai moyen de correction |
| P2 Anomalies | Prévention | Non-récurrence | Modifier la règle, renforcer le contrôle et vérifier l’efficacité | Taux de récurrence |
| P3 Homologation | Validation initiale | Tests | Tester cas nominal, limites, erreurs, sécurité et conformité | % d’agents homologués |
| P3 Homologation | Surveillance | Contrôle continu | Mesurer, comparer, alerter, suspendre, corriger et revalider | Taux de dérive |

OS3 : assurer la traçabilité

Finalité

Pouvoir répondre à tout moment :

qui a fait quoi, quand, pourquoi,

à partir de quelles données et avec quel résultat ?

| Programme | Processus | Bloc de tâches | Tâches individuelles | Indicateur principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Objets | Identification | Immatriculation | Générer l’identifiant, enregistrer source, propriétaire, statut et liens | % d’objets identifiés |
| P1 Objets | Versionnement | Historisation | Créer la version, décrire la modification, conserver et publier | % d’objets versionnés |
| P2 Actions | Journalisation | Enregistrement | Enregistrer agent, date, entrée, action, règle, sortie et statut | % d’opérations journalisées |
| P2 Décisions | Justification | Arbitrage | Documenter options, critères, choix, valideur et effets | % de décisions justifiées |
| P3 Auditabilité | Preuves | Constitution | Collecter, associer, contrôler, protéger et conserver | Taux de preuves disponibles |
| P3 Auditabilité | Audit | Vérification | Définir l’échantillon, reconstituer, comparer, constater et rapporter | Taux de conformité |
| P3 Auditabilité | Remédiation | Suivi | Créer l’action, affecter, corriger, vérifier et clôturer | Taux d’écarts clôturés |

OS4 : industrialiser l’exécution

Finalité

Transformer une décision validée

en opérations exécutables, répétables,

contrôlées et adaptables à grande échelle.

| Programme | Processus | Bloc de tâches | Tâches individuelles | Indicateur principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Modélisation | Conception | Architecture du processus | Définir déclencheur, entrées, étapes, décisions, sorties et rôles | % de processus documentés |
| P1 Modélisation | Standardisation | Modélisation | Créer modèles, statuts, dépendances, contrôles et règles de fin | Taux de réutilisation |
| P2 Orchestration | Attribution | Affectation | Qualifier la demande, sélectionner l’agent, préciser mission et limites | Taux d’affectation correcte |
| P2 Orchestration | Coordination | Multi-agents | Décomposer, séquencer, transmettre, contrôler et consolider | Taux de missions abouties |
| P2 Orchestration | Exceptions | Escalade | Détecter, qualifier, réaffecter, arbitrer et capitaliser | Taux d’exceptions |
| P3 Planification | Plan d’action | Décomposition | Créer blocs, tâches, responsables, priorités, dépendances et échéances | Qualité du plan |
| P3 Exécution | Réalisation | Production | Vérifier, exécuter, documenter, soumettre, corriger et clôturer | Taux de clôture |
| P3 Supervision | Pilotage | Surveillance | Suivre charges, délais, blocages, files d’attente et escalades | Respect des délais |

OS5 : créer durablement de la valeur

Finalité

Démontrer que l’agence apporte une valeur

supérieure aux coûts, contraintes et risques

qu’elle génère.

| Programme | Processus | Bloc de tâches | Tâches individuelles | Indicateur principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Valeur | Référence initiale | Mesure de départ | Identifier bénéficiaire, problème, coût, délai et qualité initiale | Situation de référence disponible |
| P1 Valeur | Ciblage | Résultat attendu | Définir cible, indicateur, méthode, fréquence et seuil de réussite | % de cas avec cible |
| P1 Valeur | Mesure | Évaluation | Mesurer temps, coûts, erreurs, revenus, qualité et satisfaction | Valeur nette créée |
| P1 Valeur | Arbitrage | Décision | Comparer coût, valeur et risque, puis renforcer, adapter ou arrêter | Part d’activités rentables |
| P2 Adoption | Onboarding | Intégration | Créer les accès, former, accompagner et vérifier l’autonomie | Taux d’activation |
| P2 Adoption | Usage | Observation | Mesurer utilisation, abandon, difficultés et contournements | Taux d’utilisation |
| P2 Adoption | Retour | Amélioration | Collecter, qualifier, prioriser, traiter et mesurer de nouveau | Satisfaction utilisateur |
| P3 Commercialisation | Offre | Proposition de valeur | Définir cible, problème, bénéfices, fonctionnalités et exclusions | Offre documentée |
| P3 Commercialisation | Productisation | Standardisation | Définir socle, options, prérequis, déploiement, support et documentation | Taux de composants réutilisables |
| P3 Commercialisation | Pilote | Validation marché | Sélectionner, déployer, mesurer, recueillir les retours et décider | Taux d’atteinte des critères du pilote |
| P3 Commercialisation | Déploiement | Mise en service | Qualifier, configurer, intégrer, tester, former et valider | Délai de déploiement |

4. Gouvernance transversale de la matrice

La philosophie et la politique ne doivent pas devenir deux lignes supplémentaires dans la matrice. Elles servent de filtres de conformité applicables à chacune des lignes.

| Programme transversal | Processus | Tâches | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance stratégique | Revue d’alignement | Vérifier la contribution de chaque programme à l’objectif ultime | Portefeuille aligné |
| Gouvernance des changements | Gestion des évolutions | Enregistrer, évaluer, approuver, tester et déployer une modification | Changement maîtrisé |
| Pilotage de la performance | Revue des indicateurs | Collecter, analyser, arbitrer et décider | Décision de pilotage |
| Gestion des risques | Évaluation des risques | Identifier, mesurer, traiter, surveiller et escalader | Registre des risques |
| Amélioration continue | Retour d’expérience | Capitaliser, prioriser, modifier les référentiels et vérifier les effets | Amélioration validée |
| Gouvernance documentaire | Gestion des versions | Approuver, publier, archiver et retirer les référentiels | Documentation maîtrisée |

5. Colonnes à intégrer dans la matrice opérationnelle

Pour transformer cette architecture en base de pilotage, je recommande les colonnes suivantes :

| Colonne | Fonction |
| --- | --- |
| ID | Garantir l’unicité et la traçabilité |
| Principe philosophique | Indiquer la conviction fondatrice servie |
| Règle politique | Identifier la règle de gouvernance appliquée |
| Objectif ultime | Maintenir le rattachement à la finalité |
| Objectif stratégique | Identifier le résultat stratégique servi |
| Programme | Regrouper les transformations coordonnées |
| Processus | Identifier le flux récurrent |
| Bloc de tâches | Regrouper les tâches complémentaires |
| Tâche | Décrire l’action élémentaire |
| Responsable | Désigner la personne ou l’agent chargé de l’action |
| Contributeurs | Identifier les acteurs nécessaires |
| Déclencheur | Préciser ce qui provoque la tâche |
| Entrées | Lister les éléments nécessaires |
| Règle appliquée | Préciser le standard ou contrôle applicable |
| Livrable | Définir ce qui doit être produit |
| Preuve | Définir ce qui démontre la réalisation |
| Échéance | Fixer la date cible |
| Priorité | Aider à l’arbitrage |
| Statut | Suivre l’avancement |
| KPI | Mesurer le résultat |
| Risque | Identifier le principal risque |
| Dépendance | Identifier les prérequis ou tâches liées |
| Validation | Identifier l’autorité de validation |
| Version | Gérer l’évolution de l’élément |

6. Exemple de ligne complète

| Champ | Exemple |
| --- | --- |
| ID | T-OS1-P2-PR1-004 |
| Principe philosophique | Une connaissance doit être compréhensible avant d’être exploitée |
| Règle politique | Toute connaissance intégrée doit être classifiée |
| Objectif stratégique | OS1 Structurer la connaissance |
| Programme | P2 Classification et nivèlement |
| Processus | PR1 Classification |
| Bloc de tâches | Catégorisation |
| Tâche | Affecter une catégorie principale à l’objet |
| Responsable | Agent de classification |
| Déclencheur | Objet admis dans le système |
| Entrées | Objet, métadonnées, référentiel de classification |
| Livrable | Catégorie attribuée |
| Preuve | Journal de classification |
| KPI | Taux d’objets classifiés |
| Validation | Automatique ou humaine selon le niveau de confiance |
| Condition de clôture | Catégorie attribuée, justifiée et journalisée |

7. Règles de cohérence globale

Chaque ligne doit satisfaire les contrôles suivants :

1. La tâche produit un livrable identifiable.

2. Le livrable contribue au résultat du processus.

3. Le processus contribue au programme.

4. Le programme contribue à un objectif stratégique.

5. L’objectif stratégique contribue à l’objectif ultime.

6. La tâche respecte au moins une règle politique.

7. La règle politique traduit un principe philosophique.

8. La tâche possède une preuve de réalisation.

9. Le résultat est mesuré par au moins un indicateur.

Si une ligne ne répond pas à ces neuf conditions, elle présente probablement :

- un défaut de rattachement ;

- un objectif trop vague ;

- une tâche mal définie ;

- une absence de preuve ;

- un indicateur déconnecté ;

- ou une activité sans contribution démontrable.

Formule finale de cohérence

PHILOSOPHIE

Ce que nous croyons

↓

POLITIQUE

Les règles que nous appliquons

↓

OBJECTIF ULTIME

La transformation recherchée

↓

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Les résultats durables à obtenir

↓

PROGRAMMES

Les transformations coordonnées

↓

PROCESSUS

Les chaînes récurrentes d’activités

↓

TÂCHES

Les actions concrètes

↓

PREUVES ET INDICATEURS

La démonstration du résultat

↓

REVUE ET AMÉLIORATION

La correction de la cascade

Cette matrice doit devenir le référentiel de conception et de pilotage de l’agence. Ce n’est donc pas seulement une liste de tâches : elle permet de démontrer, pour chaque action individuelle, sa contribution à l’objectif ultime et son alignement avec la philosophie et la politique.